|  | ЗАТВЕРДЖУЮ: |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т.в.о. Начальника Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства |  |  | Т.в.о. директора ДП „Харківська державна лісовпорядна експедиція” |
|  | __________Олександр ЛИСЕНКО |  |  | В.І. Гриневич |
|  | “ ” ____________ 2024 р. |  |  | “ ” _________ 2024 р. |

ПРОТОКОЛ

першої лісовпорядної наради з лісовпорядкування лісів

Приватного підприємства „САЛІС”

Полтавського району Полтавської області

м. Харків                                                                                                 "    " _________  2024 р.

Присутні: Список присутніх додається.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Готовність Приватного підприємства  „САЛІС” (далі – підприємство) і ДП „Харківська державна лісовпорядна експедиція”  (далі - Харківдержліспроект) до проведення польових лісовпорядних робіт.

2. Визначення порядку і особливостей проведення польових лісовпорядних робіт.

СЛУХАЛИ:	доповіді першого заступника начальника Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Любчича М.В., т.в.о. директора Харківдержліспроект Гриневич В.І., директора Приватного підприємства «САЛІС» Кіяшко М.В.  та інших учасників наради.

Заслухавши і обговоривши доповіді і виступи присутніх, перша лісовпорядна нарада вирішила:

І. Констатувати:

1.  Необхідність проведення базового лісовпорядкування зумовлена завершенням ревізійного періоду.

ІІ. Ухвалити:

1. Провести у 2024 році польові лісовпорядні роботи спеціалістами ДП „Харківська державна лісовпорядна експедиція” на площі 48,1 га в  Приватному підприємстві  „САЛІС” Полтавського району Полтавської області.

2.  При проведенні лісовпорядних робіт керуватися:

- Лісовим кодексом України,  введеного в дію постановою Верховної Ради України від 21 січня 1994 року №3853-ХІІ, зі змінами внесеними згідно із Законами України 2000-2023 рр.;

- Порядком здійснення лісовпорядкування (2023 р.);

- Протоколом першої лісовпорядної наради;

- Законом України „Про природно-заповідний фонд України” зі змінами внесеними згідно із Законами України;

-Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища” зі змінами внесеними згідно із Законами України;

- Законом України  „Про мисливське  господарство  та  полювання” зі змінами внесеними згідно із Законами України;

- Законом України „Про тваринний світ” зі змінами внесеними згідно із Законами України.

- Земельним кодексом України зі змінами внесеними згідно із Законами України;

- Законом України „Про Червону книгу України” від 07.02.2002 р. № 3055-ІІІ та Зеленою книгою України;

- Основними положеннями організації і розвитку лісового господарства Полтавської області;

- Іншими  законодавчими актами та нормативними  документами  уряду, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України.

3. Підготовчі роботи виконати в процесі проведення польових лісовпорядних робіт.

4. Межі лісів Приватного підприємства та його площу прийняти у відповідності з державними актами на право постійного користування землею, а при їх відсутності -  за узгодженими даними районного відділу Держгеокадастру у Полтавського району та у відповідності до технічної документації зі складання державних актів на право постійного користування землею.

5. Геодезичною основою для складання планово-картографічних матеріалів прий-няти:

- державні акти на право постійного користування землею та їх технічну документацію;

- плани внутрігосподарського землеустрою господарств М 1:10 000;

- планшети попереднього лісовпорядкування;

6. Нумерацію кварталів залишити без змін.

7. Лісовпорядні роботи проводити виходячи з поділу лісів на категорії   у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733 „Про затвердження Порядку  поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”,  постанови КМ України від 15 грудня 2223 р. №1318 „Про затвердження Переліку автомобільних доріг загального користування державного значення”.

8. Організувати наступні господарські частини:

- рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування, включивши до неї ліси, які виконують рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції, де дозволені рубки головного користування;

9.Утворити слідуючі господарські секції в межах господарських частин та прийняти в них наступні віки стиглості в межах господарських частин:

| Господарські секції і породи, які входять до них | Тривалість класу віку | Вік рубки в розрізі госпчастини |
| --- | --- | --- |
|  |  | з обмеженим режимом користування |
| Соснова (усі види сосен, модрин) | 10 | 101-110 |
| Соснова в вогнищах кореневої губки | 10 | 101-110 |
| Ялина похідна | 10 | 61-70 |
| Дубова високостовбурна (дуб нас. ІІІ бон. і вище, пор. ІІ бон. і вище) | 10 | 131-140 |
| Дубова низькостовбурна (дуб нас. IV бон. і нижче, пор. ІІІ бон. і нижче) | 10 | 71-80 |
| Ясенева (ясен звичайний) | 10 | 81-90 |
| Кленова (клен польовий, явір, гостролистий, сріблястий) | 10 | 81-90 |
| Дуба червоного (дуб червоний) | 10 | 81-90 |
| Грабова | 10 | 61-70 |
| Акацієва (акація біла, гледичія) | 5 | 31-35 |
| В’язова (в’яз гладкий, дрібнолистий, шорсткий, берест) | 5 | 41-45 |
| Ясена зеленого (ясен зелений, клен ясенолистий) | 5 | 41-45 |
| Березова (береза повисла) | 10 | 61-70 |
| Вільхова (вільха чорна) | 10 | 61-70 |
| Осикова (осика, вільха сіра) | 10 | 41-50 |
| Липова (усі види лип) | 10 | 81-90 |
| Тополева (усі види тополі, верб деревовидних) | 5 | 31-35 |
| Горіхова (усі види горіхів, гіркокаштан, платан) | 10 | 61-70 |
| Лісоплодова (груша, яблуня, черешня, слива, абрикос, алича, шовковиця, берека) | 10 | 51-60 |
| Інші деревні породи (клен татарський, горобина,, черемха) | 10 | 41-45 |
| Чагарникова (усі види чагарників – лавр благородний, фісташка, горобина, ліщина, глід, кизил, маслинка) | 5 | 21-25 |
| Верби чагарникової | 1 | 3 |

10. Корегування запасів насаджень на 1 га при окомірній таксації, а також визначення відносних повнот при вимірювальній і переліковій таксації, проводити керуючись допоміжною стандартною таблицею сум площ поперечного перетину дерев і запасів, складеною на основі уточнених таблиць УСГА і затверджених Мінлісгоспом України „Суми площ перерізів та запаси деревостанів при повноті 1,0” (1991).

11. У мішаних насадженнях загальний запас деревини на 1 га визначити за складовими породами.

12. Товаризацію експлуатаційного фонду проводити згідно з нормативами «Лісотаксаційного довідника». При товаризації не відображати наявність ліквіду з крони для хвойних порід.

13. Вихід ділової деревини з рубок головного користування і рубок формування і оздоровлення лісів, поліпшення якісного складу лісів, проектувати з врахуванням фактичного стану деревостанів і досягнутого підприємством за два останні роки ревізійного періоду.

14. Особливо  захисні  лісові  ділянки  виділяти  згідно з Порядком, затвердженим постановою КМ України від 16 травня 2007 року № 733, крім земель, зайнятих постійними лісовими розсадниками, лісогосподарськими дорогами, просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими осушувальними канавами і дренажними системами (лист Держкомлісгоспу України від 28.04.09 р. №02-16/1713 «Щодо виділення особливо захисних лісових ділянок»). Виділення особливо захисних лісових ділянок вздовж малих рік проводити з довжини 5 км і більше.

15. Виділити лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення, ключових біотопів згідно з «Переліком ключових біотипів та об’єктів» у лісах підприємств, де вони враховані.

16. Виділити соціально значимі для місцевих громад лісові ділянки, які попередньо  узгоджені з місцевими органами влади.

17. Виділити насадження-медоноси із панівних порід липи та акації білої у радіусі трьох кілометрів від місць розташування стаціонарних пасік і населених пунктів – ареалів природного розселення бджіл.

18.  Виявити типові та унікальні природні комплекси, місця зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під  загрозою зникнення  видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі.

18.1. Надати лісовпорядній партії відомості щодо наявності тварин, птахів і рослин занесених до Червоної книги України. В виділах, в яких наявні види, занесені до Червоної книги України не проектувати господарські заходи.

18.2. При проведенні лісовпорядних робіт врахувати особливості планування заходів на  територіях, які згідно Резолюцій  Бернської конвенції, можуть бути включені до Смарагдової мережі.

18.3.  В об’єктах природно-заповідного фонду лісогосподарські заходи проектувати у відповідно до діючого “Лісового кодексу України”, Закону України “Про природно-заповідний фонд України” і відповідних положень про природно-заповідні об’єкти. Проаналізувати відповідність сучасного стану об’єктів природно-заповідного фонду цільовому призначенню.

18.4. Прийняти площу і межі об’єктів природно-заповідного фонду згідно  з існуючим реєстром та узгодженими даними Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації.

18.5. Виділити праліси, квазіпраліси та природні ліси згідно з матеріалами їх ідентифікації, відповідно до «Методики визначення належності лісових територій до пралісів,  квазіпралісів і природних лісів», затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України  від 18 травня 2018 року №161.

19. Рубки головного користування проектувати у відповідності з „Порядком спеціального використання лісових ресурсів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 і „Правил рубок головного користування України”, затверджених наказом Держкомлісгоспу України 23.12.2009 року № 364.

19.1. При складанні проекту рубок головного користування нарізку лісосік за роками не проводити – зробити набір лісосік за п’ятиріччями.

20. При проєктуванні рубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарні і лісовідновні рубки, рубки переформування, рубки пов’язані з реконструкцією, та ландшафтні рубки) керуватися «Правилами поліпшення якісного складу лісів», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2007 р. №724, «Санітарними правилами в лісах України», затвердженими постановою КМ України від 27.07.1995 року за №555 зі змінами, внесенеми згідно з постановою КМ України від 09.12.2020 року за №1224, та у межах територій об’єктів ПЗФ із дотриманням Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

20.1. В чистих насадженнях  акації, берези, вільхи, осики освітлення і прочищення не проектувати.

20.2. В насадженнях, що зростають в сирих і мокрих типах умов місцезростання, освітлення, прочищення і проріджування не проектувати.

20.3. Для визначення щорічного обсягу рубок догляду прийняти такі розрахункові періоди їх повторюваності: освітлення в насадженнях дуба – 3 роки, в насадженнях інших порід – 5, прочищення – 5, проріджування – 7, прохідні рубки – 10 років.

20.4. Розрахунок обсягів рубок догляду провести за лісівничими міркуваннями, врахувавши „Критерії обмеження проектування рубок догляду”. Досягнуті показники виходу ліквідного запасу і запасу ділової деревини при проведенні рубок догляду узгодити з Приватним підприємством „САЛІС”.

21. Сухостійну деревину та захаращення виявляти та проєктувати до рубки або окремого лісогосподарського заходу (ліквідація захаращення) з 10 м3 на 1 га.

22. Поодинокі  дерева враховувати  з 5 м3 на 1 га і незалежно від їхнього запасу  у рубку не призначати.

23. Суцільні санітарні рубки проєктувати на площі 0,1 гектара і більше в насадженнях, пошкоджених шкідниками, хворобами та внаслідок стихійного лиха і техногенних впливів до невідновної втрати цими насадженнями  біологічної стійкості.

24. Визначити фонд лісовідновних рубок стиглих та перестійних різновікових багатоярусних деревостанів та деревостанів простої структури для поновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів в госпчастинах з особливим режимом користування та ОЗЛД.

Залежно від складу, вікової структури, повноти деревостанів, наявності життєздатного підросту господарсько-цінних порід, лісовідновні рубки проектувати вибірковим способом у поєднанні з рубками догляду.

Для визначення щорічного обсягу лісовідновних рубок термін повторюваності для вибіркових і поступових рубок прийняти - 10 років.

25. До фонду рубок, пов’язаних з реконструкцією віднести малоцінні і похідні молодняки, чагарники з недостатнім відновленням головних порід, сильно зріджені деревостани малоцінних молодняків з куртинним розміщенням дерев, які за своїм станом не відповідають типам лісу і є малоцінними.

Основним способом реконструкції визнати суцільний з наступним створенням лісових культур за технологією, аналогічною створенню лісових культур на зрубах. Лісові ділянки площею до 1 га в реконструкцію не призначати.

26. При таксації рідколісь відносити їх до фонду відтворення лісу з проєктуванням лісовідновних заходів. За наявності сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених дерев проєктувати суцільні і вибіркові санітарні рубки, ліквідацію захаращеності. Рубки рідколісь, як окремий лісогосподарський захід не проєктувати.

27. Типологічну характеристику лісових ділянок проводити за таблицею, розробленою УкрНДІЛГА.

28. Відтворення лісів проектувати згідно „Правил відтворення лісів”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року № 303.

29. Схеми лісових культур проєктувати відповідно до «Типів лісових культур за лісорослинними зонами України» (2008 р.), ухвалених секцією організації управління лісовим господарством науково-технічною нарадою Держкомлісгоспу України (протокол №1 від 18.03.2010 року). На початку польового періоду спеціалістам лісовпорядкування разом зі спеціалістами підприємств узгодити схеми створення лісових культур для відповідних типів лісорослинних умов, враховуючи накопичений виробничий досвід.

30. Зруби ревізійного періоду в сирих і мокрих типах лісорослинних умов, а також у інших умовах місцезростання, при наявності достатньої кількості природного поновлення вільхи чорної, осики, тополі, верби, проектувати під природне поновлення.

31. Створення лісових культур на зрубах площею менше 0,5 га, інших не вкритих лісовою  рослинністю  ділянках  площею  менше 1 га, як  правило, проектувати  під природне поновлення, або відносити їх до кормових полів, ремізів, передбачивши на них відповідні господарські заходи.

32. Селекційну оцінку визначити для пристигаючих і стиглих насаджень сосни,  дуба у відповідності з рекомендаціями по селекційній інвентаризації лісів України, розробленими УкрНДІЛГа.

33. Оцінку якості незімкнутих лісових культур, лісових культур і природного поновлення при переведенні їх до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок проводити  згідно „Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів та системи ведення лісового насінництва”, затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 19 серпня 2010 р. № 260.

34. Нормативну приживлюваність для лісових культур встановити для одно-та дворічних культур – 80 %, для трирічних – 76 %.

35. Оцінку якості лісових культур, переведених до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, визначити за наступною  шкалою:

| Показники | Класи якості |  |  | Незадо- вільні (неате- стовані) | За- гиблі | Природне поновлен- ня з участю культур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Повнота | 1,0-0,8 | 0,7-0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4-1,0 |
| Доля одиниць в складі культур віком до 20 років: а) твердолистяні (дуб зви- чайний, ясен звичайний, клен гостролистий) | 6 і більше | 5-4 | 3 |  |  | до 2-х одиниць |
| б) хвойні породи, інші твер- долистяні, м’яколистяні | 7 і більше | 6-5 | 4 |  |  | до 3-х одиниць |

36. Виявити фонд підсочки соснових насаджень, але підсочку на ревізійний період не проектувати.

37. Виявити наступні сировинні ресурси побічних лісових користувань та запроектувати у відповідності з „Порядком спеціального використання лісових ресурсів”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761, слідуючі види:

- випасання худоби;

- розміщення пасік;

- заготівля лікарських рослин (звіробій, деревій, цмін пісковий, чаполоч пахуча, конвалія, копитняк, череда, материнка);

38. Проєкт використання корисних властивостей лісів здійснювати відповідно до «Правил використання корисних властивостей лісів», затверджених наказом МінАПК від 14.08.2012 р. №502.

39. Передбачити виділення захисних і кормових реміз у відповідності до „Настанови з упорядкування мисливських угідь” (2001 р.).

40. Запроектувати організаційно-технічні заходи з охорони лісів від пожеж і боротьби з ними, керуючись „Правилами пожежної безпеки в лісах України” (2004), відповідними рішеннями та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних, районних, міських, сільських рад.

41. Спільно із спеціалістами підприємства визначити стан, відповідність своєму призначенню та встановленим вимогам лісонасінних ділянок, плантацій, плюсових дерев, насаджень-еталонів.

42. Погодити розподіл кварталів підприємства за територіальними громадами.

43. Виявити земельні ділянки лісового фонду передані в довгострокове користування, а також площі несанкціонованих поховань (кладовищ).

44. Нанести на планово-картографічні матеріали всі дороги, лінії інженерних споруд, об'єкти природно-заповідного фонду.

45. З метою своєчасного і якісного виконання польових лісовпорядних робіт, а також в зв’язку з тим, що підготовчі роботи до лісовпорядкування не проводились, зобов’язати Приватне підприємство „САЛІС”:

46. Надати лісовпорядній партії матеріали минулого лісовпорядкування, річні звіти і пояснювальні записки до них, державні акти на право постійного користування землею, електронну версію каталогу координат, або текстовий файл IN-4, дані про осередки шкідників і хвороб лісу та інші матеріали, необхідні для аналізу лісогосподарської діяльності підприємства за минулий ревізійний період.

47. Вирішити питання з землями, що незаконно до чинного законодавства використовуються в порядку довгострокового тимчасового користування.

48. Забезпечити працівників лісовпорядної партії:

а) приміщенням для житла;

б) робітниками і транспортними засобами.

49. Забезпечити участь лісової охорони і спеціалістів Приватного підприємства „САЛІС” в лісоінвентаризаційних роботах та контролі якості лісовпорядних робіт.

50. За якість проведення лісовпорядних робіт в однаковій мірі несуть відповідальність по Приватному підприємству „САЛІС” – представник підприємства, який відповідає за лісове господарство і інженер-таксатор.

51. Керівнику та спеціалістам лісовпорядної організації разом з працівниками підприємств налагодити в період проведення лісовпорядних робіт зв’язок з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональними науковими установами та іншими організаціями для вирішення питань, що знаходяться в їх компетенції, та інформувати громадськість про завдання лісовпорядкування, роль лісів та їх стан, використання лісових ресурсів.

Голова наради                                                                         	          Микола ЛЮБЧИЧ

Секретар 									Лариса РЕВАКО

Додаток 1

С  П  И  С  О  К

присутніх на першій лісовпорядній нараді

з лісовпорядкування лісів Помунального підприємства  „САЛІС”

Полтавського району Полтавської області

| Прізвище, ім‘я, по батькові | Організація | П о с а д а |
| --- | --- | --- |
| Любчич М.В. | Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства | Перший заступник начальника Північно-Східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства |
| Гриневич В.І. | ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» | т.в.о. директора |
| Ревако Л.Ю. | ДП «Харківська державна лісовпорядна експедиція» | начальник лісовпорядної партії |
| Бровко О.М. | Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОВА | Головний спеціаліст відділу біоресурсів та заповідної справи управління біоресурсів, заповідної справи та організаційної роботи Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОВА |
| Кіяшко М.В. | Приватне підприємство «САЛІС» | Директор |

Додаток 2

Інформація

про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій, поданих на розгляд

першої лісовпорядної наради ПП «САЛІС»

Полтавської області

| № з/п | Зауваження і пропозиції | Дата отримання зауважень і пропозицій | Інформація про врахування, часткового врахування чи відхилення зауважень і пропозицій |
| --- | --- | --- | --- |